Załącznik do uchwały Nr XLVIII/276/10

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 27 lipca 2010 r.

Harmonogram przedsięwzięć polegających na uporządkowaniu gospodarki                  wodno-ściekowej na terenie Gminy Gostycyn

| Lp. | Podjęcie działań mających na celu zmodernizowanie oczyszczalni oraz jej dociążenie | termin realizacji | źródło finansowania | termin finanso-wania | wartość brutto zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podjęcie procedur mających na celu dociążenie oczyszczalni ścieków w Gostycynie: uzyskanie dec. środowiskowej na budowę kanalizacji w m. Wielki Mędromierz, złożenie wniosku w ramach PROW na dofinansowanie zadania, podpisanie umowy na dotację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bagienicy” w ramach środków PROW złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (realizację przedsięwzięcia) kanalizacji w m. Wielki Mędromierz | styczeń 2010 ( czerwiec 2010 | środki gminne | 2010 | - |
|  |  | luty 2010 |  | 2010 | - |
|  |  | lipiec 2010 |  | 2010 | - |
| 2. | wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Gostycynie | lipiec 2010 (grudzień 2010 | środki własne Kamionki | 2010 | - |
|  |  |  | środki gminne budżet gminy | 2010 | 50.000 zł |
|  |  |  | środki inne | 2010 | - |
| 3. | dociążenie oczyszczalni ścieków ściekami z miejscowości Bagienica (budowa kanalizacji w III i IV kwartale br w miejscowości Bagienica), | lipiec 2010 (grudzień 2010 | środki własne Kamionki | 2010 | - |
|  |  |  | środki gminne budżet gminy | 2010 | - |
|  |  |  | środki PROW | 2010 | - |
| 4. | uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i budowlanego | styczeń 2011 (czerwiec 2011 | środki własne Kamionki | 2011 | - |
|  |  |  | środki gminne budżet gminy | 2011 | 10.000 zł |
|  |  |  | środki inne | 2011 | - |
| 5. | złożenie wniosku o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Gostycynie | maj 2011 ( październik 2011 | środki własne Kamionki (amort. oczyszczalni od paźdz. 2010 r) | 2011 | 2000 zł |
|  |  |  | środki gminne budżet gminy | 2011 | - |
|  |  |  | środki inne | 2011 | - |
| 6. | dociążenie oczyszczalni ścieków ściekami z miejscowości Wielki Mędromierz (budowa kanalizacji w II i III kwartale 2011 r w miejscowości Wielki Mędromierz) | maj 2011 ( październik 2011 | środki własne Kamionki (amort. oczyszczalni od paźdz. 2010 r) | 2011 | - |
|  |  |  | środki gminne budżet gminy | 2011 | - |
|  |  |  | środki inne | 2011 | - |
| 7. | pierwszy etap modernizacji: modernizacja mechanicznego oczyszczania wraz z modernizacją budynku kraty wstępnej, budowa budynku higienizacji i zagęszczania osadu z wyposażeniem budowa budynku socjalnego, wykonanie nowego układu uzbrojenia terenu oczyszczalni. | listopad 2011 (kwiecień 2012 | środki własne Kamionki | 2011 | - |
|  |  |  | środki gminne budżet gminy | 2011 | - |
|  |  |  | środki inne PROW | 2011 | - |
|  |  |  | środki własne Kamionki | 2012 | - |
|  |  |  | środki gminne budżet gminy | 2012 | 1.200.000 zł |
|  |  |  | środki inne PROW | 2012 | - |
| 8. | drugi etap modernizacji: przebudowa jednego rowu biologicznego ze zmianą sposobu napowietrzania, budowa osadnika wstępnego budowa systemu do przeprowadzenia koagulacji w ściekach, budowa wiaty składowania osadu. | kwiecień 2012 (wrzesień 2012 | środki własne Kamionki | 2012 | - |
|  |  |  | środki gminne budżet gminy | 2012 | - |
|  |  |  | środki inne PROW | 2012 | 1.600.000 zł |
| 9. | rozruch oczyszczalni po pierwszym i drugim etapie modernizacji | Październik 2012 ( marzec 2013 | środki własne Kamionki | 2012 | - |
|  |  |  | środki gminne budżet gminy | 2012 | - |
|  |  |  | środki inne PROW | 2012 | - |
|  |  |  | środki własne Kamionki | 2013 | - |
|  |  |  | środki gminne budżet gminy | 2013 | - |
|  |  |  | środki inne PROW | 2013 | - |
| 10. | trzeci etap modernizacji likwidacja poletek osadowych, przebudowa pozostałych rowów biologicznych – jeden rów zastępczy z zmodernizowanym systemem napowietrzania, drugi rezerwowy, wykonanie automatyzacji oczyszczalni wraz z wyposażeniem w kompatybilne urządzenia pomiarowe rozbudowa wiaty składowania osadu, konserwacja pozostałych elementów. | kwiecień 2013 (wrzesień 2013 | środki własne Kamionki (amort. oczyszczalni od paźdz. 2010 r) | 2013 | 100.000 zł |
|  |  |  | środki gminne budżet gminy | 2013 | 500.000 zł |
|  |  |  | środki inne kredyt | 2013 | 500.000 zł |
| 11. | rozruch oczyszczalni po końcowym etapie modernizacji – uzyskanie pełnego efektu ekologicznego | Październik 2013 (marzec 2014 | środki własne Kamionki | 2013 | - |
|  |  |  | środki gminne budżet gminy | 2013 | - |
|  |  |  | środki inne kredyt | 2013 | - |
|  |  |  | środki własne Kamionki | 2014 | - |
|  |  |  | środki gminne budżet gminy | 2014 | - |
|  |  |  | środki inne kredyt | 2014 | - |
|  | Razem: | 3. 962.000 zł |

Szacuje się, że łączny koszt przedsięwzięć polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gostycyn wraz z budową kanalizacji w m. Wielki Mędromierz oraz Bagienica oprócz w/w środkami związanych z modernizacją oczyszczalni wyniesie ok. 8 162 000 zł (budowa kanalizacji w Bagienicy 1 600 000 zł; budowa kanalizacji w Wielkim Mędromierzu 2 600 000 zł).